| 2018年45件民生实事完成情况 附表1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）已完成29件民生实事 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 完成情况 |  | 责任部门 | 责任领导 |
| 1 | 县城4桥维修续建 改造工程 | 安排资金9989万元（县财政局争取2017年国家债券安排资金3914万元、争取2018年国家债券安排资金5590万元、申请2019年国家债券资金485万元）。 （1）伊通大桥计划安排资金2788万元（安排2017年国家债券资金1200万元、安排2018年国家债券资金1103万元、申请2019年国家债券资金485万元）。 ①安排1610万元（安排2017年国家债券资金1200万元，安排2018年国家债券资金410万元），桥面加宽10米,两侧人行步道各5米，增加桥面面积1402平方米。 ②安排1178万元（安排2018年国家债券资金693万元，申请2019年国家债券资金485万元），由中央美院设计，新建雕塑4个，石材基座高6米，长2.6米，宽2.6米。青铜雕塑高5米，长2.3米，宽2.3米。桥两侧装饰兽首16个，花纹32个，宫灯14个。 （2）永宁大桥安排资金1484万元（安排2017年国家债券资金1084万元，安排2018年国家债券资金400万元），在老桥两侧新建左右两幅人行桥，桥长124米,单幅桥宽6.1米。桥梁上部结构采用变高度钢桁架，增加桥面面积1515平方米。 （3）九开大桥安排资金2713万元（安排2017年国家债券资金801万元、安排2018年国家债券资金1912万元），在老桥两侧新建左右两幅人行桥，与老桥中心线对称，并在新桥与老桥之间设置（40+120+40）米拱桥。新建人行桥长200米，单幅桥宽5.3米,增加桥面面积2120平方米。 （4）人民大桥安排资金3004万元（安排2017年国家债券资金829万元，安排2018年国家债券资金2175万元），采用独塔斜拉形式，桥塔为椭圆形钢结构塔，并向西侧倾斜15度。在老桥两侧新建左右两幅人行桥，桥长200米，单幅桥宽4.8米，下部结构采用柱式墩、钻孔灌注桩基础、肋板式桥台,增加面积1920平方米。 |  | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
| 2 | 住房保障 工作 | - 县政府组织公开摇号，对2017年末符合住房保障条件的家庭进行公租房分配，办理入住手续289户。 - 安排资金564万元(县住建局争取专项资金420万元，县财政安排资金144万元)，实施永青廉租小区（状元府邸廉租房）配套设施建设项目,项目已竣工。 - （3）安排资金377万元（县住建局争取省级专项资金377万元），发放租赁住房补贴400户。 |  | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
| 2018年45件民生实事完成情况 |  |  |  |  |  |
| （一）已完成29件民生实事 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 完成情况 |  | 责任部门 | 责任领导 |
| 3 | 污水管网 铺设工程 | 安排资金760万元（县住建局争取省专项资金760万元），铺设污水管网5.18公里。 |  | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
| 4 | 县城绿化 工程 | 安排资金399万元（县财政安排资金399万元），在城区主要街路和地块进行绿化，完成绿化面积80万平方米，城区绿化覆盖率达30％。 （1）库仑大路收储地块栽植柳树38725棵； （2）库仑大路栽植蒙古栎1533棵、山杏601棵、五角枫40棵； （3）人民大路栽植山杏1051棵； （4）中华路栽植糖槭585棵； （5）团结广场环路栽植金叶榆300棵； （6）伊通大街补栽樟子松130棵； （7）永宁路栽植金丝垂柳97棵； （8）永平路栽植海棠50棵； （9）幸福湾公园栽植樱花40棵。 |  | 执 法 局 | 宿 晓 出 |
| 5 | 伊通公园改造提升工程 | 安排资金1710万元（县财政局争取2017年国家债券安排资金610万元、争取2018年国家债券安排资金1100万元）。 （1）改造公园入口、广场及主要街道968平方米，将原游泳池改造为多功能广场和健身广场，改造水塘1966平方米，改造游乐场553平方米，改造凉亭2个。 （2）新建老年人门球场1座，面积418平方米，新建廊架2个，景观座椅40个，座椅树池432平方米，人行步道2019平方米，铺设料石台阶358平方米。 （3）更换灯具186盏，安放垃圾桶30个，新栽乔木702株，灌木281株，草坪3000平方米，场地平整15000平方米，安装监控系统1套。 |  | 执 法 局 | 宿 晓 出 |
| 2018年45件民生实事完成情况 |  |  |  |  |  |
| （一）已完成29件民生实事 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 完成情况 |  | 责任部门 | 责任领导 |
| 6 | 视频监控 工程 | 计划安排资金2200万元（县财政局争取2017年国家债券安排资金900万元、申请2019年国家债券资金1300万元），建设城区13处交通信号灯和公共视频监控、交通智能抓拍点位803处。 |  | 公 安 局 | 宿 晓 出 |
| 7 | 部分老旧小区改造工程 | 计划安排资金2878万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金2700万元、申请2019年国家债券资金178万元），改造福康小区24栋老旧住宅楼，总建筑面积102182平方米。包括小区公共空间及设施维修、道路维修、地下管网维修、小区亮化、绿化景观、地面停车场、扶墙电缆整理。 |  | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
| 8 | 城区水冲厕所建设工程 | 安排资金130万元（县财政安排资金74万元，县财政局争取2018年国家债券安排资金56万元），在火车站站前广场、团结广场、八旗广场等地点新建水冲厕所6座并投入使用。 |  | 执 法 局 | 宿 晓 出 |
| 9 | 农村危房 改造工程 | 安排资金523.5万元（县住建局争取中央和省级专项配套资金523.5万元），改造农村危房356户。 |  | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
| 10 | 农村厕所 改造工程 | 安排资金360万元（县住建局争取省专项安排资金240万元，县财政安排资金120万元），改造农村室内厕所800户。 |  | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
| 11 | 农村环境 整治 | 安排资金900万元（县财政安排资金900万元），新修路边沟、植树台328公里。清理垃圾3.7万立方米，评选“美丽庭院”1000户，“干净人家”1500户。新建、提升精品片区8个，完善7个省级重点村和15个市级美丽乡村基础设施。 |  | 农 牧 局 | 何 旭 明 |
| 2018年45件民生实事完成情况 |  |  |  |  |  |
| （一）已完成29件民生实事 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 完成情况 |  | 责任部门 | 责任领导 |
| 12 | 全县乡镇垃圾收集运行系统 | 采用PPP模式，安排资金3070万元（县财政安排资金182万元，扬州金威公司投资2888万元），在伊丹镇、靠山镇、大孤山镇、营城子镇、马鞍山镇、景台镇等6个镇建设单体日处理能力50吨的现代化垃圾转运站，总占地面积1158平方米；建设污水池6座；购置配套垃圾压缩设备6台（套）、可卸式垃圾车6台、污水收集车3台、侧装垃圾车40台，安放垃圾方桶2万个。目前6个垃圾转运站全部投入运营。 |  | 执 法 局 | 王 浩 何 旭 明 |
| 13 | 16个 贫困村 道路硬化工程 | 安排资金6456万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金4472万元，县交通局争取省交通厅补贴安排资金1984万元），硬化贫困村道路92.9公里：①伊通镇20.8公里（利民村10.7公里，前范村3.5公里，关家村5.4公里，跃进村1.2公里），②黄岭子镇14.4公里(杨家村12.5公里，保家村1.9公里），③河源镇14.5公里（大酱村5.4公里，板石村2.8公里，联合村6.3公里），④西苇镇10公里（孤山河村3.6公里，椽子沟村6.4公里），⑤新兴乡8.6公里（闫家村8.6公里），⑥伊丹镇7.4公里（大岭村4.1公里，六家村3.3公里），⑦景台镇6.6公里（昌盛村6.6公里），⑧二道镇6.3公里（石场村6.3公里），⑨大孤山镇3.2公里（孟家村3.2公里），⑩营城子镇1.2公里（后柳村1.2公里）。 |  | 交 通 局 | 宿 晓 出 |
| 14 | 叶马公路太平村至靠山段 改造工程 | 计划安排资金1094万元（县民宗局争取2018年中央财政专项扶贫安排资金350万元；县财政局争取2018年国家债券安排资金616万元、申请2019年国家债券资金128万元）。 （1）安排350万元（安排2018年中央财政专项扶贫资金350万元），修建靠山镇公主岭交界处至太平村柏油路5.7公里。 （2）安排744万元（安排2018年国家债券资金616万元，申请2019年国家债券资金128万元），按照四级公路标准改建叶马线太平村至靠山镇段5公里。 |  | 民 宗 局 交 通 局 | 张 亚 冰 宿 晓 出 |
| 2018年45件民生实事完成情况 |  |  |  |  |  |
| （一）已完成29件民生实事 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 完成情况 | 责任部门 | 责任领导 |
| 15 | 新兴乡至长春新湖镇陈家屯公路改扩建工程 |  | 安排资金1500万元（县交通局争取省专项资金1000万元，县财政局争取2018年国家债券安排资金500万元）,新建公路5.5公里。 | 交 通 局 | 宿 晓 出 |
| 16 | 伊通河 城区段 强排站 建设工程 |  | 安排资金956万元（县水利局争取国家专项资金956万元），在九开大桥桥头新建4号强排站，使用混凝土5085立方米，建设强排站引渠1535米。 | 水 利 局 | 李 瑞 兴 |
| 17 | 农村饮水提升改造工程 |  | 安排资金1128万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金1128万元），解决12个乡镇，42个村，54个屯，2.2万人饮水安全问题。改造提升饮水安全工程54处，其中新打水源井28眼，配套井房33座，水泵48台套，变频供水设备50台套，新设净水处理设施14处，改建管网工程45处。 | 水 利 局 | 李 瑞 兴 |
| 18 | 三星河、门屯河 治理工程 |  | 安排资金130万元（县财政安排资金130万元），完成三星河、门屯河黑臭水体治理工程。 | 水 利 局 | 李 瑞 兴 |
| 19 | 城区 主要街路 改造工程 |  | 计划安排资金1.8亿元（县财政局争取2018年国家债券安排资金1.67亿元、申请2019年国家债券资金0.13亿元），改造人民大路等城区主要街路。 （1）计划安排资金1.36亿元（县财政局争取2018年国家债券安排资金1.23亿元、申请2019年国家债券资金0.13亿元），对永宁东路、伊通大街、光明街、南壕路、庆德街、乌苏大街、小区路、一中西墙外胡同、永安路、永宁西路、公园街、正阳路、福安街、中华东路、中华西路等街路两侧硬覆盖进行铺装改造。改造人行步道面积257248平方米，铺设路缘石52933米，改造内楼前踏步19029平方米。机动车道路铣刨罩面289970平方米。维修新建检查井4036个。 （2）安排资金0.44亿元（县财政局争取2018年国家债券安排资金0.44亿元），实施人民大路改造工程。铺装人行道花岗岩34663平方米、取消原道路两侧绿化带7800平方米。机动车道铣刨罩面85278平方米、新建路缘石6335米、新建台阶2696平方米。 | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
| 2018年45件民生实事完成情况 |  |  |  |  |  |
| （一）已完成29件民生实事 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 完成情况 | 责任部门 | 责任领导 |
| 20 | 脱贫攻坚 工作 |  | 实现2606名贫困人口脱贫，9个贫困村出列。 | 发 改 局 | 宿 刚 |
| 21 | 国家新增千亿斤 粮食工程 |  | 安排资金3184万元（县发改局争取中央预算内资金2830万元，省预算内资金354万元），修建机耕路110公里，新建管涵84座，排水沟清淤6公里，新建农道桥40座、过水路面5处，农田井7眼。 | 发 改 局 | 宿 刚 |
| 22 | 高标准 农田建设 |  | 安排资金4072万元（县国土局争取国家专项资金4072万元），完成高标准农田改造7400公顷，完成田间路（水泥路）66403米、生产路（砂石路）12341米、过水路面4处、圆管涵152处、农桥6处、石砌挡墙136米。投入有机肥14991吨。 | 国 土 局 | 宿 刚 |
| 23 | 造林绿化 工作 |  | 安排资金1800万元（县林业局争取三北五期造林补贴和清收还林造林资金1100万元，县财政安排资金700万元），共完成造林绿化10.7万亩。 （1）春季完成90470.4亩。其中：清收林地还林56237亩，绿化村屯244个33057亩，农田防护林1130.4亩，城镇防风林46亩。 （2）秋季完成16903.6亩。其中：清收还林4892亩，三北防护林5011亩，农田防护林1020.6亩，村屯绿化3644亩，坑口造林664.5亩，义务植树1671.5亩。 | 林 业 局 | 何 旭 明 |
| 24 | 阳光厨房 建设 |  | 新建信息化阳光厨房27户，开放式阳光厨房10户，透明式阳光厨房13户。 | 市 监 局 | 贾 鹏 |
| 25 | 文化惠民 工程 |  | （1）为全县30个农村文化大院配齐音响（及锣鼓歘）30套，广场舞服装和秧歌服各30套，为35个村文化广场修建体育设施。 （2）做好文体场馆免费开放和各类艺术班免费培训工作，主要包括书法、舞蹈培训20余次，参加培训人员达1万人次。 | 文广新局 | 贾 鹏 |
| 2018年45件民生实事完成情况 |  |  |  |  |  |
| （一）已完成29件民生实事 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 完成情况 | 责任部门 | 责任领导 |
| 26 | 成立第三所公办幼儿园 |  | 安排资金256万元（县财政安排资金256万元），将原实验中学改建成县实验幼儿园（第三所公办幼儿园），建筑面积10996平方米，2018年秋季开始招生，现有教师46人，学生200人。 | 教 育 局 | 张 亚 冰 |
| 27 | 薄弱校 改造工作 |  | 安排资金1994万元（县教育局争取中央专项改薄资金960万元、省级专项改薄资金1034万元），实施校舍类建设项目16个，建筑面积18332平方米。 （1）实验小学校：安排资金1034万元，新建5000平方米综合楼； （2）第六中学：安排资金48万元，新建240平方米校内厕所； （3）靠山镇尖山小学：安排资金21万元，新建围墙430米； （4）伊丹镇东升回族小学校：安排资金100万元，新建600平方米校舍； （5）伊通镇第二小学校：安排资金517万元，新建2500平方米综合楼； （6）伊通镇第三小学校：安排资金21万元，新建围墙450米； （7）靠山镇周户小学校：安排资金10万元，改造校舍外墙620平方米，新修学校大门一座； （8）伊通镇第五小学校：安排资金49万元，新建400平方米食堂； （9）第二中学校：安排资金28万元，改造3000平方米教学楼配套设施，包括室内装潢和校园文化设计； （10）第二十三中学校：安排资金22万元，改造1700平方米教学楼内外墙； （11）第二十中学：安排资金38万元，改造1000平方米教学操场； （12）第六中学校：安排资金26万元，改造350平方米沐浴间和600平方米教学操场； （13）伊通镇小营城子村小学校：安排资金45万元，新建60平方米水冲厕所及800平方米教学操场； （14）大孤山镇榆树林子村小学校：安排资金8万元，改造62平方米校园厕所； （15）伊通镇九年一贯制学校：安排资金15万元，改造1600平方米教学楼，包括教学楼室内装潢、校园文化设计； （16）景台镇九年一贯制学校：安排资金12万元，改造2200平方米教学楼内外墙。 | 教 育 局 | 张 亚 冰 |
| 2018年45件民生实事完成情况 |  |  |  |  |  |
| （一）已完成29件民生实事 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 完成情况 |  | 责任部门 | 责任领导 |
| 28 | 推进分级诊疗 | 安排资金198.9万元（县财政安排资金60万元，县卫计局自筹138.9万元），在县人民医院，民族医院，大孤山镇、营城子镇、伊通镇中心卫生院及所辖的24个村卫生室建立了远程数据中心。在乡镇卫生院及村卫生室配备全科医生工作平台，利用互联网互联互通，形成县乡村一体化的三级分级诊疗体系。 |  | 卫 计 局 | 张 亚 冰 |
| 29 | 中小学校改造提升工程 | 安排资金2661万元（县教育局争取国家专项资金2661万元），实施中小学校改造提升工程。 （1）县第三小学。安排资金560万元，建设2000平方米综合楼及操场改造。 （2）县第二中学。安排资金520万元，建设3000平方米综合楼。 （3）县第二小学。安排资金500万元，建设5000平方米综合楼。 （4）县第二十中学。安排资金401万元，建设2400平方米综合楼。 （5）西苇镇中心幼儿园。安排资金380万元，建设2200平方米教学楼。 （6）河源镇幼儿园。安排资金300万元，建设1700平方米综合楼。 |  | 教 育 局 | 张 亚 冰 |
| 2018年45件民生实事完成情况 |  |  |  |  |  |
| （二）部分完成10件民生实事 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 完成情况 |  | 责任部门 | 责任领导 |
| 1 | 城区部分道路建设工程 | （1）安排资金1829万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金1829万元），新建赫哲街中段、赤赫路东段道路（党校南侧）。 ①安排资金593万元（安排2018年国家债券资金593万元），新建赫哲街（库仑大路到赤赫路段）中段道路长349米，宽24米。新建沥青混凝土4874平方米，铺设方砖步道4238平方米，预留树口140个。 ②安排资金1236万元（安排2018年国家债券资金1236万元），新建赤赫路（赫哲街到滨河路段）东段道路长727米，宽24米。新建沥青混凝土8450平方米，铺设方砖步道8350平方米，预留树口290个。 （2）乌苏大街南壕路至正阳路段，招标已经完成，因个别钉子户要求拆迁补偿过高，导致拆迁受阻，工程未开工。乌苏大街正阳路至伊通河北岸段，原计划申请列入2018年棚户区改造基础设施配套项目，因省有关部门资金问题，导致没有列入计划。2019年争取列入棚户区改造基础设施配套项目计划，已报省住建厅、省发改委待批。 |  | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
| 2 | 县城集贸市场改造工程 | 综合考虑到县城居民传统的生活习惯，决定原址重建。因原址重建涉及原市场公司改制及土地使用权问题，县执法大队利用较长时间对原市场公司改制进行了充分调研和论证，并拿出了具体解决方案，经职工代表大会讨论同意后实施。故开工日期推迟到2018年10月，已完成钢构大棚主体工程、交易大厅基础工程，预计2019年7月完工。 |  | 执 法 局 | 宿 晓 出 |
| 3 | 县城给水工程 | 原计划申请国家债券资金7400万元，彻底改善县城居民供水问题。由于中部城市引松供水工程计划在我县建设水源厂，为避免重复投资，只进行了县城管网改造和水源地保护工程，完成管网新建、改造11338米。其余工程计划同中部城市引松供水工程建设同步进行。 |  | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
| 2018年45件民生实事完成情况 |  |  |  |  |  |
| （二）部分完成10件民生实事 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 完成情况 |  | 责任部门 | 责任领导 |
| 4 | 重点乡镇污水收集处理系统 | 按照吉林省开展辽河流域治理项目统一要求，经县政府协调争取，由原来的4个污水厂调整为8个，即在伊丹镇、靠山镇、大孤山镇、小孤山镇、马鞍山镇、三道乡、景台镇、营城子镇各建设一座污水处理厂。 目前伊丹镇、靠山镇、大孤山镇、小孤山镇、马鞍山镇、营城子镇污水处理厂均已开工建设，三道乡、景台镇污水处理厂预计2019年开工，预计均于2019年10月完工。 |  | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
| 5 | 塔老河 城区段 治理工程 | 计划安排资金871万元，治理长度2142米。目前投入资金300万元（县水利局争取省水利厅专项资金），治理河道600米。因征地问题停工，待征地问题解决后，继续施工。 |  | 水 利 局 | 李 瑞 兴 |
| 6 | 乡镇 福利中心 整合工作 | 安排资金3463万元（县财政安排资金1773万元，县民政局争取省发改委专项资金1690万元、争取福彩公益金238万元）。营城子镇福利中心已经完工，位于长营高速营城子东出口处，占地面积13600平方米，建筑面积9257平方米，床位300张。 伊丹镇福利中心已完成前期手续，列入国家计划，已报省发改委、省民政厅，待省里补助资金到位后立即启动。 |  | 民 政 局 | 何 旭 明 |
| 7 | 民族 体育馆 内部装修工程 | 原计划投资1500万元，完成民族体育馆内部装修并投入使用，建筑面积18270平方米。因2018年省专项资金未到位，争取到的国家债券资金不允许用于装修工程等因素影响，导致工程未能如期开工，已于2018年11月开工，预计2019年6月完工。 |  | 文 广 新 局 | 贾 鹏 |
| 2018年45件民生实事完成情况 |  |  |  |  |  |
| （二）部分完成10件民生实事 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 完成情况 |  | 责任部门 | 责任领导 |
| 8 | 乡镇 卫生院 改造工程 | 原计划总投资1.9亿元，以PPP模式推进14所乡镇卫生院新建、扩建、提升改造。因国家政策调整，严禁没有收益的项目采用PPP模式，导致乡镇卫生院建设终止。考虑到营城子镇的节点位置和实际需要，县政府利用2018年债券安排资金2000万元，对营城子镇中心卫生院进行移址新建，目前主体已经封闭。 |  | 卫 计 局 | 张 亚 冰 |
| 9 | 老旧供热管网维修改造工程 | 安排资金760万元（县住建局争取省专项资金），新建维修改造供热管网4.77公里。 |  | 执 法 局 | 宿 晓 出 |
| 10 | 县医院 内部改造 工程 | 安排资金1845万元（县卫计局争取中央专项资金1475万元，自筹资金370万元），改扩建9226平方米。因2018年夏秋季患者较多，施工推迟。目前招投标已完成，已进入施工阶段。 |  | 卫 计 局 | 张 亚 冰 |
| 2018年45件民生实事完成情况 |  |  |  |  |  |
| （三）未完成6件民生实事 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要原因 |  | 责任部门 | 责任领导 |
| 1 | 棚户区 改造工程 | 因2018年8月国家清理隐性债务，棚户区改造贷款属于限制增加隐性债务范围，导致已争取到的农发行贷款无法使用。经多次征求省财政厅意见，针对国家政策调整，将我县棚改项目规模3449户调整为2200户，并争取到省财政厅棚改专项债券资金2亿元和中央财政城镇保障性安居工程专项补助资金1.08亿元，已完成回迁楼基础工程。 |  | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
| 2 | 国道抚公线（营城子镇至伊通镇段）改建工程 | 原计划投资1.41亿元，完成国道抚公线（营城子镇至伊通镇段）改建工程。建设沥青混凝土路面，二级公路标准，全长18公里。受长营高速公路设计加宽影响（由4车道变为8车道），国道抚公线（营城子镇至伊通镇段）工程有4处需要作补充设计，导致该工程没有如期施工，目前正在进行设计评审，已列入2019年施工计划，预计2020年完工。 |  | 交 通 局 | 宿 晓 出 |
| 3 | 客运站 移址新建 工程 | 原计划投资6000万元，完成县城客运站移址新建。由于客运站选址问题，导致2018年未动工。项目建设之初，亿通商贸物流企业积极争取将客运站落位在其项目周边，通过召开客运站移址听证会，经营者不同意选址地点，后将建设地点改为河北村，但因该地块土地存在争议，未能继续实施。 |  | 交 通 局 | 宿 晓 出 |
| 2018年45件民生实事完成情况 |  |  |  |  |  |
| （三）未完成6件民生实事 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要原因 |  | 责任部门 | 责任领导 |
| 4 | 二道镇 旅游公路建设工程 | 原计划采取PPP模式，投资1267万元，建设二道镇旅游公路。该项目原定为龙之旅旅游小镇项目配套建设，但由于龙之旅旅游小镇项目没有落地，同时国家严禁没有收益的项目采用PPP模式，导致该项目终止，没有实施。 |  | 交 通 局 | 宿 晓 出 |
| 5 | 游泳馆 建设工程 | 原计划引进民间资本，拟投资8000万元，推进伊通游泳馆建设。该项目拟由民营企业采用商业模式建设，后期由于征地拆迁和企业融资等问题，导致项目没有实施。 |  | 文 广 新 局 | 贾 鹏 |
| 6 | 珍珠球馆 改造提升工程 | 原计划投资600万元，改造提升满族珍珠球馆。由于县庆前珍珠球馆一直用于县庆节目排练，同时，县民族体育馆内部装修没有完成，珍珠球馆一直承担各项比赛任务，导致没有及时开工。目前，上级专项资金已经到位，招标已经完成，计划民族体育馆装修后实施，预计2019年10月初改造完成。 |  | 文 广 新 局 | 贾 鹏 |

| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 附表2 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重 点 工 程 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 1 | 县城4桥 亮化工程 | 安排资金750万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金750万元）。 （1）伊通大桥亮化工程： 安排197万元（安排2018年国家债券资金197万元）进行桥体亮化，安装LED灯带1020米，水下灯252台，大功率投光灯18套，柱头灯124套。 （2）永宁大桥亮化工程： 安排183万元（安排2018年国家债券资金183万元）进行桥体亮化，安装LED灯带4873米，投光灯356套，航空灯16套。 （3）九开大桥亮化工程： 安排110万元（安排2018年国家债券资金110万元）进行桥体亮化，安装洗墙灯2048套，投光灯216套。 （4）人民大桥亮化工程： 安排260万元（安排2018年国家债券资金260万元）进行桥体亮化，安装点光源11360套，洗墙灯630套，线条灯526套，投光灯224套。 | 执 法 局 | 宿 晓 出 |
|  | 2 | 滨河路 新建工程 (伊通大桥至永宁大桥北段) | 安排资金1053万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金637万元；县住建局争取国家保障性安居工程配套基础设施建设专项资金416万元），在伊通河北岸新修滨河路(伊通大桥至永宁大桥北段)，长1648米，宽16米。新建沥青混凝土路面19776平方米，铺设方砖步道6592平方米，新装路灯85盏。 | 住 建 局 | 王 浩 李 瑞 兴 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 重点工程 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 3 | 明珠大街、 明珠桥 新建工程 | 安排资金1747万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金416万元；县住建局争取棚改专项安排资金1331万元），新修明珠大街(永宁东路至库仑大路段)，长1147米，宽25米。新建沥青混凝土路面13767平方米，新铺设方砖步道14914平方米，新安路灯58盏，预留树口582个。新建明珠桥一座，长32米，宽24米。 | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
|  | 4 | 城市慢行 系统工程 | 安排资金240万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金240万元），新建彩色沥青慢行系统（将原设计中黑色沥青改为红色沥青）2.4万平方米，划设交通标线4374平方米。 （1）新建人民大路彩色慢行系统11933平方米； （2）新建伊通大街彩色慢行系统7675平方米； （3）新建中华路彩色慢行系统4713平方米。 | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 重 点 工 程 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 5 | 伊通河重点段 三期治理工程 | 安排资金3.3亿元（县水利局争取2018年国家专项安排资金1.67亿元，全部到位。县财政局争取2017年国家债券安排资金8500万元。县水利局计划申请2019年国家专项安排资金6231万元，申请2019年国家债券资金1706万元）。2018年完成投资16700万元，完成两岸加高培厚堤防总长度8012米，加高培厚后小桥子回水堤长1118米，自排强排站1座、涵闸2座等，完成工程量土方约600万立方米，使用混凝土5297立方米、钢筋69吨。 | 水 利 局 | 李 瑞 兴 |
|  | 6 | 范家、向前、 伊丹拦河闸 除险加固工程 | 安排资金6604万元（县水利局争取2017年、2018年国家、省专项资金2365万元，已到位。申请2019年国家、省专项资金3903万元，申请2019年国家债券资金336万元），其中范家拦河闸2996万元、伊丹拦河闸1708万元、向前拦河闸1900万元。已完成投资5290万元，完成主体工程、机电设备及金属机构工程，预计2019年4月份完成全部建设内容。 | 水 利 局 | 李 瑞 兴 |
|  | 7 | 伊通河液压 升降坝改造和 景观闸工程 | 安排资金1827万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金1827万元）。 - 安排资金736万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金736万元），实施伊通河东大桥下液压升降坝改造工程。已完成闸室段基础工程，预计2019年4月初完成全部建设内容。 - （2）安排资金1091万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金1091万元），实施人民大桥景观闸工程，已完成闸室段基础工程，预计2019年4月初完成全部建设内容。 | 水 利 局 | 李 瑞 兴 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 重 点 工 程 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 8 | 伊通河木栈道（伊通大桥至永宁大桥段） | 安排资金1544万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金800万元、申请2019年国家债券安排资金744万元）。 （1）铺设堤顶路木栈道，总长3000米，路面宽3米，面积9000平方米，木栏杆总长3000米； （2）铺设堤顶路彩色混凝土路面，总长3000米，路面宽3米，面积9000平方米； （3）铺设河岸两侧花岗岩路面，总长3000米，路面宽3米，面积9000平方米。 | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
|  | 9 | 八旗广场及 长廊建设工程 | 安排资金9499万元（县住建局争取棚改贷款安排资金7800万元；县财政局争取2018年国家债券安排资金1503万元、申请2019年国家债券资金196万元）。 （1）安排征收资金7800万元（使用棚改贷款）。 （2）安排874万元（安排2018年国家债券资金874万元），在伊通大街东侧、伊通河南侧、伊通公园西侧、蓝齐儿街南侧新建八旗广场，占地面积14472平方米。 （3）安排484万元（安排2018年国家债券资金288万元，申请2019年国家债券资金196万元），由中央美院设计，新建雕塑1座。石材基座高1.5米，长8.5米，宽4米。青铜铸造雕塑高5米，长8米，宽3米。 （4）安排341万元（安排2018年国家债券资金341万元），新建长廊长81米，宽2.4米；景亭三座，占地面积28平方米。 | 住 建 局 执 法 局 | 王 浩 李 瑞 兴 宿 晓 出 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 重 点 工 程 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 10 | 箭亭广场及 长廊建设工程 | 安排资金2402万元（县住建局争取棚改贷款安排资金1300万元；县财政局争取2018年国家债券安排资金1102万元）。 （1）安排征收资金1300万元（使用棚改贷款）。 （2）安排746万元（安排2018年国家债券资金746万元），铺装硬质路面7229平方米，绿化2254平方米。新建喷泉一座（浙江扬州金威集团赞助喷泉设备）。 （3）安排247万元（安排2018年国家债券资金247万元），新建长廊长85米，宽2.4米；景亭2座，占地面积13平方米。 （4）安排109万元（安排2017年国家债券资金109万元），由中央美院设计，新建雕塑1个。石材基座高1.5米，长4.5米，宽2米。青铜铸造雕塑高2.2米。 | 住 建 局 执 法 局 | 李 瑞 兴 宿 晓 出 |
|  | 11 | 御路广场 改造提升工程 （原西广场） | 安排资金816万元（县财政局争取2017年国家债券安排资金283万元、争取2018年国家债券安排资金533万元）。 （1）安排533万元（安排2018年国家债券资金533万元），在人民大路与中华西路西侧交汇处改造提升御路广场，占地面积9811平方米。 （2）安排283万元（安排2017年国家债券资金283万元），由中央美院设计，新建雕塑1座。石材基座高7.1米，长3.6米，宽2.6米。青铜铸造雕塑高4米，长7米，宽2米。 | 执 法 局 | 宿 晓 出 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 重 点 工 程 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 12 | 民族体育馆 广场建设工程 | 安排资金529万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金379万元，县民宗局争取省民委专项安排资金150万元），在体育场南侧、库仑大路北侧、职高西侧新建民族体育馆广场，占地面积13584平方米。 | 执 法 局 | 宿 晓 出 |
|  | 13 | 县体育场 维修提升工程 | 安排资金260万元（安排县财政资金260万元），完成体育场大门、主席台、座椅、塑胶跑道等设施维修工作，完成体育场内外墙粉刷、外圈地面损坏维修和更新工程。维修面积1.1万平方米。 | 文广新局 | 贾 鹏 |
|  | 14 | 庆阳社区广场 提升改造工程 | 安排资金198万元（县财政局争取2017年国家债券安排资金198万元），广场总面积4328平方米，硬质路面铺装面积3649平方米，绿化679平方米，安放廊架2组，座椅8个。 | 执 法 局 | 宿 晓 出 |
|  | 15 | 福康小区休闲 长廊建设工程 | 安排资金170万元（县财政局争取2017年国家债券安排资金170万元），新建长廊长100米，宽4米；景亭三座，占地面积28平方米。 | 住 建 局 | 李 瑞 兴 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 重 点 工 程 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 16 | 老人休闲广场 建设工程 （体育场北侧） | 安排资金81万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金81万元），硬质路面铺装1261平方米，绿化468平方米，台阶4组，种植槽149米。 | 执 法 局 | 宿 晓 出 |
|  | 17 | 路灯更新 改造工程 | 安排4052万元（县财政局争取2017年国家债券安排资金1798万元，2018年国家债券安排资金2254万元）。 （1）安排2962万元（安排2017年国家债券资金1798万元，安排2018年国家债券资金1164万元），在伊通大街、中华路、人民大街、库仑大路4条街路安装华灯380套，高低臂灯112套，玉兰灯394套，双臂灯120套。改造原库仑大路路灯、电缆、基础，铺设电缆28600米、电缆管27500米，顶管1320米，更换电缆头830个，新增路灯基础80个。 （2）安排1090万元（安排2018年国家债券资金1090万元），在公园街、公园一胡同（大厦后身）、永宁路、正阳路、明珠大街、伊通河沿岸、长营大街、高速口至团结广场段、七星街、光明街、永丰路、南壕路、十一中步行街、福安街、振康街、运动场周围、乌苏大街（南段）、永平路等街道安装路灯709套。 | 执 法 局 | 宿 晓 出 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 重 点 工 程 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 18 | 八旗广场、 伊通大街、 御路广场 LED显示屏 新建工程 | 安排资金566万元（县财政局争取2017年国家债券安排资金314万元，县财政安排资金252万元）。 （1）安排252万元（安排县财政资金252万元），在八旗广场安装单面LED屏300平方米。 （2）安排213万元（安排2017年国家债券资金213万元），在伊通大街安装双面LED屏200平方米。 （3）安排101万元（安排2017年国家债券资金101万元），在御路广场安装单面LED屏75平方米。 | 电 视 台 | 张 亚 冰 |
|  | 19 | 公交站亭 新建工程 | 安排资金1090万元（县财政局争取2017年国家债券安排资金150万元、申请2019年国家债券资金940万元）。 （1）2017年安排353万元（安排2017年国家债券资金150万元,申请2019年国家债券资金203万元），在中华路、伊通大街建设新式满族特色公交站亭19座。 （2）2018年安排378万元（申请2019年国家债券资金378万元），在库仑大路、人民大路新建新式满族特色公交站亭20座。 （3）2019年计划投资359万元（申请2019年国家债券资金359万元），2019年在库仑大路和人民大街续建新式满族特色公交站亭19座。 | 交 通 局 | 李 瑞 兴 宿 晓 出 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 重 点 工 程 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 20 | 县委党校 建设工程 | 总投资10595万元（县财政安排资金2974万元，社会资本方出资7621万元）。 （1）采取PPP模式，投资7791万元（县财政安排资金170万元，社会资本方出资7621万元），总建筑面积26494平方米。其中：学员宿舍及食堂建筑面积9189平方米，教学综合楼建筑面积7869平方米，报告厅及多媒体教室建筑面积4748平方米。地下车库及人防建筑面积4688平方米。 （2）计划安排资金2804万元（县财政安排资金2804万元），完成室内装饰装修21807平方米，生态绿化14000平方米，管网建设1970米，采购亮化工程装饰灯2800套、舞台设备、LED显示屏、音响、数字会议系统、中央控制系统等室内用品、空调电视500台，桌椅1000套。 | 机 关 事 务 管 理 局 | 宿 刚 |
|  | 21 | 县政务服务 中心改造升级工程 | 安排资金700万元（县软环境办公室争取省软环境专项奖补安排资金700万元），新建1套导引系统、10个等候休息区、1个自助服务区、增设电子化智能设备（机房专用设备、LED彩色显示屏、智能排队叫号系统、触摸屏查询终端机、身份证识别仪、高拍仪、二维码扫描仪、电脑、复印机等）。 | 政 务 大 厅 | 宿 刚 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 重 点 工 程 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 22 | 农村环路提升和村村通硬化工程 | 安排资金7244万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金4415万元；县交通局争取国家专项安排资金2829万元），新建维修乡村公路125公里。 （1）村村通硬化88公里： ①伊通镇18.7公里(小窑村至新德村8.1公里,建国村至星光村10.6公里）； ②营城子镇18.6公里（耿屯至后柳1.6公里，向前至关家屯水库1.7公里，团山至小桥子11.9公里，后柳东桥至辛安屯3.4公里）； ③黄岭子镇9.6公里（黄岭子至迎风改扩建项目9.6公里）； ④河源镇9.3公里（保南水库9.3公里）； ⑤旅游线路8.1公里（牧情谷风景区旅游路5.1公里，田园综合体0.3公里，南山风景区旅游路1.3公里，东安路1.4公里）； ⑥靠山镇5.3公里（姜家烧锅至村部2.6公里，靠山至护山2.7公里）； ⑦马鞍镇5.1公里（铁炉至幸福5.1公里）； ⑧大孤山镇4.2公里（伊公线至聂家1.8公里，李家烧锅至伊公线2.4公里）； ⑨景台镇3公里（老发展乡至乐山镇3公里）； ⑩二道镇3公里（贡家店至石门水库3公里）； ⑪小孤山镇2.1公里（小孤山至二龙2.1公里）； ⑫伊丹镇1公里（西岭至曹家园子1公里)； （2）新建、维修农村环路37公里：河源镇地局子村至二道镇30.17公里，河源镇至二道镇6.7公里，伊通镇至二道镇0.18公里。 | 交 通 局 | 宿 晓 出 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 民 生 实 事 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 23 | 县妇幼计生中心、疾控中心 新建工程 | 安排资金3150万元（县卫计局争取上级专项资金1800万元、县卫计局自筹1350万元）。 （1）安排资金1715万元（县卫计局争取上级专项资金1200万元，县卫计局自筹515万元），移址新建县妇幼保健和计划生育服务中心，建设规模4900平方米，目前建筑主体已封闭； （2）安排资金1435万元（县卫计局争取上级专项资金600万元，县卫计局自筹835万元），移址新建县疾控中心，建设规模4100平方米，目前建筑主体已封闭。 | 卫 计 局 | 张 亚 冰 |
|  | 24 | 残疾人服务 | 安排资金64万元为全县残疾人基本康复服务(县残联争取国家彩票公益金15万元，省级彩票公益金23万元，省残联补助资金26万元）。 （1）安排资金15万元（县残联争取国家彩票公益金安排15万元），完成国家级无障碍残疾人家庭改造51户。 （2）安排资金23万元（县残联争取省级彩票公益金安排23万元），完成省级无障碍残疾人家庭改造46户。 （3）安排资金26万元（县残联争取省残联补助资金安排26万元），为260名农村建档立卡贫困残疾人进行百合产业项目扶持。 新建市级残疾人就业（扶贫）基地1个，县级残疾人就业（扶贫）基地2个，县级残疾人创业孵化基地1个。举办农村贫困残疾人和城镇残疾人培训班15期，培训残疾人811人。 | 残 联 | 何 旭 明 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 脱贫攻坚 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 25 | 整镇推进 扶贫产业项目 | 安排资金2802万元（中央、省级专项扶贫资金1862万元；县本级专项扶贫资金940万元），在西苇镇、大孤山镇、二道镇等乡镇共实施18个产业项目。 （1）安排资金148万元（中央、省级专项扶贫资金148万元），实施西苇镇孤山河村黑木耳种植（整镇推进）扶贫项目。新建菌棚20栋，总建筑面积8000平方米。购置黑木耳菌棒35.3万袋。 （2）安排资金150万元（中央、省级专项扶贫资金150万元），实施大孤山镇可繁母牛养殖扶贫项目。购买成龄可繁母牛80头。 （3）安排资金131万元（中央、省级专项扶贫资金131万元），实施二道镇生态农业（整镇推进）扶贫项目。年养殖蛋鸡10000羽、白鹅2000只，种植红枫树15000株、果树15000株。 （4）安排资金90万元（中央、省级专项扶贫资金90万元），实施新兴乡育肥猪养殖扶贫项目。购入仔猪1200头，年出栏2400头育肥猪。 （5）安排资金260万元（中央、省级专项扶贫资金260万元），实施营城子镇养鹿产业（整镇推进）扶贫项目。购买鹿152只。包括杂交母鹿69只，梅花大公鹿33只，杂交仔公鹿50只。 （6）安排资金164万元（中央、省级专项扶贫资金164万元），实施二道镇宏明村2018年乡村旅游扶贫工程建设项目。购置百合种球31.5万株，种植面积1公顷；改造宏明村大庙屯水泥道路14条，总长度2219米，路面宽3米，改造道路总铺装面积为6657平方米。 （7）安排资金161万元（中央、省级专项扶贫资金161万元），实施小孤山镇山河村2018年乡村旅游扶贫工程建设项目。购置蓝莓种苗（10年）5000株；改造水泥混凝土道路6条，总长度1478米，总铺装面积为6537平方米。 （8）安排资金150万元（中央、省级专项扶贫资金150万元），实施大孤山镇农副产品冷库扶贫项目。拟建设冷库一栋，总建筑面积为667平方米，购置制冷机组5台及冷库附属配套设备。已完成可研、评审、下达计划、县级公示程序，正在采购设备，基础设施正在建设。 | 发 改 局 | 宿 刚 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 脱贫攻坚 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 25 | 整镇推进 扶贫产业项目 | （9）安排资金100万元（中央、省级专项扶贫资金100万元），实施莫里青乡基础母牛养殖扶贫项目。购置基础母牛60头。 （10）安排资金218万元（中央、省级专项扶贫资金218万元），实施靠山镇果蔬种植棚膜园区（整镇推进）项目。建设钢构温室大棚8栋，总占地面积为5760平方米，育苗棚1栋，总建筑面积540平方米及附属设施（大棚温室应用的水井及配电设施、冬季取暖管道设施、育苗所需的配套设施）。附属设施（大棚温室应用的水井及配电设施、冬季取暖管道设施、育苗所需的配套设施）。已完成可研、评审、计划下达、招投标，正在建设中。 （11）安排资金73万元（中央、省级专项扶贫资金73万元），实施永盛街道米业加工产业扶贫项目。购置生产设备14台/套，公用工程设备7台/套。已完成可研、评审、下达计划、县级公示程序，正在进行采购。 （12）安排资金200万元（县本级专项扶贫资金200万元），实施三道乡樱桃种植（整镇推进）扶贫项目。购买樱桃树苗1000棵。 （13）安排资金200万元（县本级专项扶贫资金200万元），实施小孤山镇育肥牛养殖（整镇推进）扶贫项目。购买育肥牛150头。 （14）安排资金150万元（县本级专项扶贫资金150万元），实施伊通镇樱桃种植（整镇推进）扶贫项目。购买移植5年生樱桃树750株。 （15）安排资金150万元（县本级专项扶贫资金150万元），实施大孤山镇年加工2万吨秸杆颗粒饲料（整镇推进）扶贫项目。购买原料清理粉碎配料成套设备一台，制粒与包装成套设备一台，辅助设备一台。基础设施建设已完工，正在安装设备中。 （16）安排资金140万元（县本级专项扶贫资金140万元），实施马鞍山镇养鹿产业（整镇推进）扶贫项目。年养殖梅花鹿100只，其中梅花公鹿40只，梅花母鹿60只。 （17）安排资金100万元（县本级专项扶贫资金100万元），实施河源镇年运输玉米25万吨（整镇推进）扶贫项目。购买运输牵引车2台，配套挂车2台，年运输能力25万吨。 （18）安排资金217万元（中央、省级专项扶贫资金217万元），实施伊丹镇养殖梅花项目。购买梅花鹿200只，其中公鹿90只，母鹿110只。 | 发 改 局 | 宿 刚 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 脱贫攻坚 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 26 | 建档立卡 贫困户 安全饮水工程 | 安排资金641万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金641万元），共解决2053户贫困家庭饮水安全问题，安装小型净水设备2053套，其中安装除铁锰设备582套，除硝酸盐设备1471套。 | 水 利 局 | 李 瑞 兴 |
|  | 27 | “雨露计划” 扶贫 | 安排资金22.95万元（县财政安排资金22.95万元），对2018年全县符合“雨露计划”补助条件的建档立卡贫困学生92人，按照每名学生1500元/学期的补助标准发放补助资金。 （1）2018年春季符合“雨露计划”补助条件的建档立卡贫困学生49人，补助资金7.35万元。 （2）2018年秋季符合“雨露计划”补助条件的建档立卡贫困学生72人，补助资金10.8万元。 （3）补发32名贫困学生往年补助资金4.8万元。 | 发 改 局 | 宿 刚 |
|  | 28 | 建档立卡 贫困学生 “四免”政策 | 安排资金100万元（县财政安排资金100万元），从2018年8月开始，免除全县540名建档立卡贫困学生在校饮水、校服、午餐、校车交通费。 | 教 育 局 | 张 亚 冰 |
|  | 29 | 设立扶贫小额信贷风险基金 | 用于全县建档立卡贫困户扶贫小额信贷的风险补偿，即每年因自然人死亡、丧失劳动能力和重大自然灾害等不可抗拒因素造成的贷款损失，由县政府和经办银行按照7:3的比例分别承担。 | 发 改 局 | 宿 刚 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 脱贫攻坚 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 30 | 医疗扶贫救助 “五道防线” 政策 | - （1）建档立卡贫困人口新农合基本医保补偿政策：计划安排资金2.15亿元（县卫计局争取国家专项配套资金1.2113亿元，县财政安排资金0.2187亿元，个人缴纳0.72亿元），2018年新农合缴费标准为参合人员730元每人每年，其中个人缴纳240元，补助490元。建档立卡贫困人口住院报销比例比普通群众高5%，分别为：在乡级卫生医疗机构就医报销95%，在县级卫生医疗机构就医报销85%，在省级卫生医疗机构就医报销60%。 - （2）建档立卡贫困人口新农合大病补充保险政策：计划安排资金2253万元（县卫计局争取国家专项配套资金2253万元）。建档立卡贫困人口大病保险住院起付标准由10000元降低到3000元，起付资金超3000元部分由中国人民财产保险股份有限公司伊通支公司给予55%以上报销。 - （3）民政医疗救助保障政策：计划安排资金92.5万元（县民政局争取省民政厅拨付专项医疗救助资金92.5万元）。建档立卡贫困人口新农合参保每人补助100元。 （4）保险公司兜底保障政策：县财政安排资金498万元，与人保财险签订协议，由保险公司进行兜底保障，在经过前三道防线报销后建档立卡贫困人口住院救治费用个人承担部分报销95%。 | 卫 计 局 | 张 亚 冰 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 脱贫攻坚 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 30 | 医疗扶贫救助“五道防线” 政策 | （5）社会募捐、慈善救助保障政策：对经新农合、新农合大病补充保险、民政医疗救助、保险公司兜底95%等报销补偿后，个人所负担的医疗费用额度仍然较高，影响基本生产生活的可对接三种专项救助，进一步减轻大病个人负担。 ①县民族医院与珠海市蓝海之略医疗股份有限公司共同设立专项扶贫医疗救治基金（2017年计划投入资金482万元，到位资金100万元。2017年救助759人，2018年救助505人）。 ②红十字会争取红会肿瘤救助基金774万元，共637人使用此救助基金，其中建档立卡贫困人口27人，使用资金32万元。 ③依照相关法律法规，向社会募捐救助基金。民政募集资金392万元；红十字会募捐4万元，救助建档立卡贫困人口10人。 自2018年9月执行“五道防线”政策开始，受益人口超2000人，减免费用1200.6万元。（新农合补偿936万元，新农合大病补充保险补贴24万元，民政救助19.6万元，保险公司兜底补贴185万元，社会募捐、慈善救助36万元）。 | 卫 计 局 | 张 亚 冰 |
|  | 31 | 办理城乡低保 | 2018年城镇低保标准调整为4620元/年，农村低保标准调整为3600元/年（差额救助）。 （1）城镇低保户共2932户，3502人，使用低保资金1185万元（县民政局争取省下拨社会救助资金）； （2）农村低保户共7357户，10248人，使用低保资金1397万元（县民政局争取省下拨社会救助资金）。已脱贫的建档立卡贫困户6741人（其中低保1511人），未脱贫的建档立卡贫困户3273人（其中低保1213人）； （3）城乡特困人员3033人，使用低保资金1752万元（县民政局争取省下拨社会救助资金）。 | 民 政 局 | 何 旭 明 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 环境保护 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 32 | 矿山复绿工程 | 安排资金4641万元（县国土局争取2018年国家专项资金1462万元，县财政安排资金595万元，企业投入2584万元），实施矿山复绿项目31个。 （1）计划安排资金1722万元（县国土局争取2018年国家专项资金1280万元，县财政安排资金442万元），实施省级财政资金治理项目2个。 ①计划安排资金750万元（县国土局争取2018年国家专项资金600万元，县财政安排资金150万元），实施景台镇农林小西沟采石场地质环境恢复治理项目，治理面积4.6公顷，植树9000株； ②计划安排资金972万元（县国土局争取2018年国家专项资金680万元，县财政安排资金292万元），实施伊通机砖厂矿山地质环境恢复治理项目，治理面积10.5公顷； （2）使用企业矿山复绿保证金440万元，治理砖厂项目14个：大孤山镇苏伊建筑材料厂、煤矿机砖厂，小孤山镇路家机砖厂、小孤山镇机砖厂，东尖后范机砖厂，伊通建华机砖厂，二道镇东盛机砖厂、宏明机砖厂，西苇镇砖厂，景台赵家机砖厂，马鞍振兴机砖厂，新兴机砖厂，莫里光明机砖厂，靠山鹿场机砖厂。 （3）企业自筹资金1214万元，实施治理项目12个，植树38.53万株，矿山复绿面积50.58公顷。 （4）安排资金335万元（县国土局争取2018年国家专项资金182万元，县财政安排资金153万元），实施靠山镇鹿场参场屯地质灾害治理工程，治理滑坡面积2068平方米，绿化面积1350平方米。 （5）督导吉兴矿业、双吉矿业按绿色矿山模式进行整改，计划总投资1.5亿元和8000万元。已完成投资530万元和400万元，绿化面积17公顷。 | 国 土 局 | 宿 刚 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 环境保护 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 33 | 人工湿地 打造工程 | 安排资金400万元（县环保局争取省环保厅专项安排资金400万元）,在小孤山镇山河村，莫里青乡老虎沟村、刘家村，靠山镇护山村实施人工湿地改造工程4处；在大孤山镇万福德村，马鞍山镇北岗子村、幸福村，小孤山镇西大有村、街东村，靠山镇太平村实施排污鱼池工程6处。主体工程建设完毕。 | 环 保 局 | 何 旭 明 |
|  | 34 | 大气监测站 建设工程 | 安排资金300万元（县环保局争取省环保厅专项资金300万元，由省环保厅统一招标施工）在县城内建设占地100平方米的两座空气自动监测站，目前主体已完工。 | 环 保 局 | 何 旭 明 |
|  | 35 | 供热公司 脱硫脱硝设施升级改造 | 安排资金3067万元（县财政局争取2018年国家债券安排资金1000万元，企业自筹2067万元），对新城、天源热力两家供热公司进行脱硫脱硝设施升级改造。 （1）安排资金1567万元（安排2018年国家债券资金1000万元，企业自筹567万元），对新城热力脱硫脱硝设施进行升级改造，现已完工并投入运行。 （2）天源热力自筹1500万元，安装改造4台40吨锅炉和2台65吨锅炉除尘脱硫脱硝环保设施，建立在线监测系统，现已完工并投入运行。 | 执 法 局 | 何 旭 明 李 瑞 兴 宿 晓 出 |
|  | 36 | 辽河流域 绿化工程 | 安排资金930万元（县水利局争取省辽河流域治理专项安排资金930万元），在孤山河、杨树河、东礼河、西礼河、小孤山河、二十家子河、陶家屯河7条河流流转土地298公顷，挖边沟223公里，植树204公顷、406377棵，新修围栏22897米。 | 水 利 局 | 李 瑞 兴 |
| 2017年政府工作报告中未安排但2018年实际已完成的37件 其他重点工程、民生实事、脱贫攻坚及环境保护工作 |  |  |  |  |  |
| 环境保护 | 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 |
|  | 37 | 清理整治 禁养区和保护区内违章 建筑及养殖场 | 安排资金2860万元（县财政安排资金2860万元），共清理整治火山群保护区、河源保护区和禁养区内29家养殖场和1家宾馆。 （1）安排资金1500万元（县财政安排资金1500万元），清理整治火山群保护区内宾馆1家，养殖场1家。 （2）安排资金1000万元（县财政安排资金1000万元），清理整治河源保护区内养殖场14家。 （3）安排资金360万元（县财政安排资金360万元），清理整治禁养区内养殖场14家。 | 农 牧 局 | 何 旭 明 李 瑞 兴 李 彦 龙 |

fu

附表3

| 2019年10项民生实事和基础设施建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 | 完成时限 |  |
| 1 | 贫困村公路 建设项目 | 计划投资2250万元（计划申请省补资金816万元，计划申请2019年国家债券资金1434万元），完成7个乡镇、7个贫困村重点村屯道路建设30公里。其中，三道乡前瓦村11.48公里，西苇镇椽子沟村3.1公里，莫里青乡兴宏村2.9公里，景台镇昌盛村0.28公里，二道镇宏明村3公里，靠山镇太平村1.95公里，河源镇大酱村7.28公里。 | 交通局 | 宿晓出 | 2019年10月31日 |  |
| 2 | 道路桥梁维修改建工程 | 计划投资1294万元（计划申请省补资金773万元，计划申请2019年国家债券资金521万元），改建危桥七座。分别为：抚公线老粉房桥、叶马线老头队桥、白台子-发展铁炉桥、莫里-乐山新立屯桥、贡家店-马家石门桥、李家-新德李家桥、地局子-二道东升桥。 | 交通局 | 宿晓出 | 2019年10月31日 |  |
| 3 | 国道抚松至公主岭公路(G504)营城子镇至伊通镇段改建工程 | 计划投资15089.7万元（计划申请省补资金12071.8万元，计划申请2019年国家债券资金3017.9万元），完成国道抚松至公主岭公路(G504)营城子镇至伊通镇段改建工程。道路全长18.4公里，路面宽度10.5米，路基宽度12米，设计速度为80公里/小时的双向两车道，二级公路标准。计划2019年开工建设，预计2020年完工。 | 交通局 | 宿晓出 | 2020年11月30日 |  |
| 2019年10项民生实事和基础设施建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 | 完成时限 |  |
| 4 | 县城集贸市场改造工程 | 计划投资2300万元（已安排2018年国家债券资金2000万元，申请2019年国家债券资金300万元），完成县城集贸市场改造提升（原址重建）。 | 执法局 | 宿晓出 | 2019年7月31日 |  |
| 5 | 民族体育馆 内部装修工程 | 计划投资2200万元（已申请2018年专项资金510万元，2019年申请专项资金500万元，县财政安排资金1190万元），完成民族体育馆内部装修并投入使用，建筑面积18270平方米。 | 文广新局 | 刘 鑫 | 2019年6月30日 |  |
| 6 | 珍珠球馆 改造提升工程 | 计划投资600万元（使用省级专项资金并已到位），完成满族珍珠球馆改造提升。增设LED照明系统、亮化美化系统等，建筑面积3274平方米。 | 文广新局 | 刘 鑫 | 2019年9月30日 |  |
| 7 | 辽河流域、 伊通河流域 重点乡镇污水收集处理系统 | 计划投资14930万元（计划申请国家补助7465万元，计划申请2019年国家债券资金7465万元），完成①营城子镇、②伊丹镇、③马鞍镇、④小孤山镇、⑤靠山镇、⑥大孤山镇、⑦景台镇、⑧三道乡污水处理厂建设，铺设配套管网33公里，2019年10月末完成。 | 住建局 | 李瑞兴 | 2019年10月31日 |  |
| 2019年10项民生实事和基础设施建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任领导 | 完成时限 |  |
| 8 | 县城区绿化工程 | 计划投资839万元（使用财政资金839万元），在乌苏南街、明珠南街、赤赫路、赫哲街、八旗广场、箭亭广场、博物馆门前等处种植糖槭、山杏、银杏、蒙古栎、柳树、樟子松、杨树等树木3700余棵，新增城区绿化面积5.2公顷。同时在伊通河两岸城区段进行绿化。 | 水利局 执法局 | 李瑞兴 宿晓出 | 2019年6月30日 |  |
| 9 | 城区部分道路建设工程 | （1）长营大街南段维修改造。计划投资467万元（计划申请2019年国家债券资金467万元），维修改造人民大路至库仑大路段，长917米，宽7.2米。 （2）公园一胡同（民族大厦东胡同）。计划投资20.7万元（计划申请2019年国家债券资金20.7万元），维修改造民族大厦东侧胡同。道路长74米，宽6.3米。 （3）星河路（伊通镇政府道南、三星河西侧路段）。计划投资120万元（计划申请2019年国家债券资金120万元），维修改造人民大路至永青社区南段，道路长157米，宽9米。 | 住建局 | 李瑞兴 | 2019年11月30日 |  |
| 10 | 中小学运动场标准化建设 | （1）县实验中学。计划投资650万元（计划申请2019年国家债券资金650万元），续建21000平方米标准化运动场和学生食堂。 （2）县实验小学。计划投资200万元（计划申请2019年国家债券资金200万元），续建完成标准化运动场。 | 教育局 | 张亚冰 | 2019年11月30日 |  |