## 表3-1 新增地方政府一般债券情况表
0 | DEBT_T_XXGK_CXZQSY | AND T.AD_CODE_GK=220323 AND T.SET_YEAR_GK=2023 AND T.ZWLB_ID=01 | 债券存续期公开
0 | AD_CODE_GK#220323 | AD_CODE#220323 | SET_YEAR_GK#2023 |  | ad_name#220323 伊通满族自治县 | ZWLB_ID#01
0 | ZQ_NAME# | ZQ_CODE# |  |  | FXGM_AMT# | FX_DATE# | ZQ_RATE# | ZQQX_NAME# | XMZTZ# | XMZTZ_ZQZJ# | XMYTZ# | XMYTZ_ZQZJ#
0 | 表3-1
0 | 2023年--2024年末 伊通满族自治县发行的新增地方政府一般债券情况表
0 | [15 empty] | 单位：万元
0 |  | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态（在所在的状态里面画√号） |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等文字描述）
0 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 项目名称 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
| 2023年吉林省政府一般债券（十期） | 2371183 | 一般债券 | 伊通满族自治县万福德村“百村提升”建设项目 | 846.8883 | 2023-09-25 | 2.62 | 5年 | 1147.23 | 846.8883 | 896.403867 | 846.8883 |  |  | √ | 一标段建设内容：新建水泥混凝土路17条，共2662.8m，铺装面积9666.6平方米。新建排水线路总长度575.1米，其中预制混凝土边沟491.1米，过道管长度84米，新建D600圆管涵17处，长102米。 二标段建设内容：新建水泥混凝土路4条，共256.2m，铺装面积1068.93平方米。新建排水线路总长度4071.5米，其中预制混凝土边沟3468.8米，过道管长度602.7米。 三标段建设内容：新建水泥混凝土路18条，共3713.3m，铺装面积15359.6平方米。新建D600圆管涵40处，长240米，新建D1000圆管涵1处，长6米。 四标段建设内容：新建太阳能路灯237套。
| 2023年吉林省政府一般债券（十期） | 2371183 | 一般债券 | 伊通满族自治县北岗子村“百村提升”建设项目 | 454.3998 | 2023-09-25 | 2.62 | 5年 | 594.47 | 454.3998 | 484.666333 | 454.3998 |  |  | √ | 一标段：新建水泥混凝土路3条，共380.7m，铺装面积1476.6平方米。新建排水线路总长度4395米，预制混凝土边沟3767米，过道管长度751.9米，新建圆管涵4处，其中D600圆管涵2处，D800圆管涵2处；新建盖板涵1座，长10米、跨度3米。 二标段建设内容：新建水泥混凝土路3条，共660m，铺装面积2563.5平方米。新建排水线路总长度1531.4米，其中预制混凝土边沟1206.8米，过道管长度324.6米。 三标段建设内容：新建太阳能路灯240套。
| 2023年吉林省政府一般债券（十期） | 2371183 | 一般债券 | 伊通满族自治县营城子村“百村提升”建设项目 | 1100 | 2023-09-25 | 2.62 | 5年 | 1318.83 | 1100 | 1153.385633 | 1100 |  |  | √ | 一标段：新建水泥混凝土路21条，共3413.9m，铺装面积12601平方米。新建排水线路总长度3933.8米，其中预制混凝土边沟2380.6米，过道管长度1553.2米。 二标段建设内容：新建水泥混凝土路31条，共2697.6m，铺装面积10560.9平方米。新建排水线路总长度2131.4米，其中预制混凝土边沟1392.7米，过道管长度738.7米。 三标段建设内容：新建水泥混凝土路19条，共1271.1m，铺装面积4595.3平方米。新建排水线路总长度2453.8米，其中预制混凝土边沟1540.5米，过道管长度913.3米。 三标段建设内容：新建太阳能路灯300套。
| 2023年吉林省政府一般债券（十期） | 2371183 | 一般债券 | 伊通满族自治县红塔村村“百村提升”建设项目 | 982.1883 | 2023-09-25 | 2.62 | 5年 | 1200.15 | 982.1883 | 1031.819367 | 982.1883 |  |  | √ | 一标段：新建水泥混凝土路43条，共4033.1m，铺装面积14251.6平方米。 二标段建设内容：新建水泥混凝土路44条，共3918.8m，铺装面积13612.9平方米，新建Φ600圆管涵5处长30米。 三标段建设内容：新建水泥混凝土路3条，共3278.6m，铺装面积14060.4平方米，新建Φ400圆管涵3处长18米。 四标段建设内容：新建太阳能路灯241套。
| 2024年吉林省政府一般债券（三期） | 2405599 | 一般债券 | 伊通满族自治县2024年“百村示范”建设项目 | 5000 | 2024-07-23 | 2.36 | 10年 | 5457.26 | 5000 | 3457.5727 | 3457.5727 |  | √ |  | 项目新建水泥混凝土道路总长度11708m，水泥混凝土道路总铺装面积44120.5㎡，沥青混凝土罩面面积47842㎡；新建排水边沟总长度为34077m，其中浆砌石边沟总长度为15123m，预制钢筋混凝土矩形槽排水沟长度为18954m，安装路灯738盏，新建钢筋混凝土排水沟盖板1165个，新建穿路涵管21道，新建桥涵4座，边坡加固2129m，加固排沟717m。
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 表3-2 新增地方政府一般债券资金收支情况表
0 | DEBT_T_XXGK_CXSRZC | AND T.AD_CODE_GK=220323 AND T.SET_YEAR_GK=2023 AND T.ZWLB_ID='01'
0 | AD_CODE_GK#220323 | AD_CODE#220323 |  | SET_YEAR_GK#2023 | AD_NAME#220323 伊通满族自治县 | SET_YEAR#2023 | ZWLB_ID#01
0 |  | ZQ_NAME# |  | SR_AMT# | GNFL_NAME# | ZC_AMT# | GNFL_CODE# | GNFL_CODE#
0 | 表3-2
0 | 2023年--2024年末 伊通满族自治县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
0 | [5 empty] | 单位：万元
0 | 序号 | 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 |  |  | 2023年--2024年末新增一般债券资金安排的支出
0 |  | 债券名称 | 项目名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
0 | 合计 |  |  | 3383.4764 |  | 3383.4764
| 1 | 2023年吉林省政府一般债券（十期） | 伊通满族自治县万福德村“百村提升”建设项目 | 846.8883 | 213农林水支出 | 846.8883
| 2 | 2023年吉林省政府一般债券（十期） | 伊通满族自治县北岗子村“百村提升”建设项目 | 454.3998 | 213农林水支出 | 454.3998
| 3 | 2023年吉林省政府一般债券（十期） | 伊通满族自治县营城子村“百村提升”建设项目 | 1100 | 213农林水支出 | 1100
| 4 | 2023年吉林省政府一般债券（十期） | 伊通满族自治县红塔村村“百村提升”建设项目 | 982.1883 | 213农林水支出 | 982.1883
| 5 | 2024年吉林省政府一般债券（三期） | 伊通满族自治县2024年“百村示范”建设项目 | 5000 | 213农林水支出 | 3457.5727