## 表3-1 新增地方政府一般债券情况表
0 | DEBT_T_XXGK_CXZQSY | AND T.AD_CODE_GK=220323 AND T.SET_YEAR_GK=2023 AND T.ZWLB_ID=01 | 债券存续期公开
0 | AD_CODE_GK#220323 | AD_CODE#220323 | SET_YEAR_GK#2023 |  | ad_name#220323 伊通满族自治县 | ZWLB_ID#01
0 | ZQ_NAME# | ZQ_CODE# |  |  | FXGM_AMT# | FX_DATE# | ZQ_RATE# | ZQQX_NAME# | XMZTZ# | XMZTZ_ZQZJ# | XMYTZ# | XMYTZ_ZQZJ#
0 | 表3-1
0 | 2023年--2024年末 伊通满族自治县发行的新增地方政府一般债券情况表
0 | [15 empty] | 单位：万元
0 |  | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态（在所在的状态里面画√号） |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等文字描述）
0 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 项目名称 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
| 2023年吉林省政府一般债券（二期） | 2305290 | 一般债券 | 伊通满族自治县福安街、永宁东路、肃慎街、公园街等4条道路新建雨水管线工程 | 400 | 2023-03-27 | 2.62 | 3年 | 2778 | 400 | 400 | 398.9375 |  |  | √ | 完工
| 2023年吉林省政府一般债券（二期） | 2305290 | 一般债券 | 伊通满族自治县乡镇生活污水综合治理（四期）项目 | 1000 | 2023-03-27 | 2.62 | 3年 | 8969.79 | 1000 | 4286.36 | 1000 |  | √ |  | 5乡镇污水管网已建设完成；西苇镇污水处理站土建工程及设备安装完成，正在调试运行，河源镇、黄岭子镇污水收集池建设完成，新兴乡污水处理站土建主体工程及设备安装完成，正在调试运行。
| 2023年吉林省政府一般债券（二期） | 2305290 | 一般债券 | 伊通满族自治县基础设施(部分道路及生态健身广场)建设工程 | 1300 | 2023-03-27 | 2.62 | 3年 | 7702.1 | 1300 | 3180 | 1300 |  | √ |  | 总共六条道路和一个广场，已完成四条道路和一个广场的建设并已投入使用
| 2023年吉林省政府一般债券（二期） | 2305290 | 一般债券 | 伊通满族自治县基础设施(部分道路及附属设施)建设工程 | 200 | 2023-03-27 | 2.62 | 3年 | 10220.32 | 200 | 4808 | 177.4962 |  | √ |  | 总计八条道路，已建成完工七条并投入使用，还差一条道路工程没有开工
| 2023年吉林省政府一般债券（五期） | 2305555 | 一般债券 | 伊通满族自治县污水管网改造建设项目 | 600 | 2023-06-08 | 2.75 | 7年 | 8927.83 | 600 | 5275.6753 | 600 |  |  | √ | 完工
| 2024年吉林省政府一般债券（六期） | 2471100 | 一般债券 | 伊通满族自治县基础设施（部分道路及附属设施）建设工程 | 200 | 2024-10-22 | 2.06 | 7年 | 10220.32 | 200 | 200 | 200 |  | √ |  | 本工程新建8条道路，续建1条道路。本工程新建8条道路，续建1条道路。续建1条道路：长营大街（人民大路-库伦大路，长739m，红线宽度10-18m）。 新建8条道路：乌苏大街南段（伊通河-正阳街，长580m，宽36m）；工业街（九开线-河滨北路，长1062m，宽24m）；万豪南路（乌苏大街-万豪小区，长337m，红线宽度8.9-17.6m）；长顺路（七星街-乌苏大街，长290.93m，宽13m）；河滨北路西段（九开线-乌苏大街，长966.63m，宽12m）；河滨北路东段（乌苏大街-伊通大街，长780.63m，宽12m）；门屯河南女真路（七星街-乌苏大街，长266.55m，宽9m）；福安街（伊通河-永宁东路，长333.71m，红线宽度36-50m）。 续建1条道路：长营大街（人民大路-库伦大路，长739m，红线宽度10-18m）。
| 2024年吉林省政府一般债券（六期） | 2471100 | 一般债券 | 伊通满族自治县城区4个出入口排水管网建设项目 | 300 | 2024-10-22 | 2.06 | 7年 | 4260.36 | 300 | 300 | 300 |  | √ |  | 本项目的服务区域为伊通满族自治县城区，排水管网6757米（雨水管网1843米，污水管网4914米），铺装路面33886平方米。其中：（1）西出口雨水管网1176米，污水管网1666米，恢复路面14210平方米；（2）南出口雨水管网667米，污水管网620米，恢复路面6435平方米；（3）东出口污水管网1005米，恢复路面5025平方米；（4）北出口污水管网1623米，恢复路面8216平方米。
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 表3-1 新增地方政府专项债券情况表
0 | DEBT_T_XXGK_CXZQSY |  | AND T.AD_CODE_GK=220323 AND T.SET_YEAR_GK=2023 AND T.ZWLB_ID=02
0 | AD_CODE_GK#220323 |  | AD_CODE#220323 | SET_YEAR_GK#2023 | ad_name#220323 伊通满族自治县 | ZWLB_ID#02
0 | ZQ_NAME# |  | ZQ_CODE# |  | FXGM_AMT# | FX_DATE# | ZQ_RATE# | ZQQX_NAME# |  | XMZCLX# | XMZTZ# | XMZTZ_ZQZJ# | XMYTZ# | XMYTZ_ZQZJ# | [5 empty] | XMSY# | REMARK# | set_year# | ZQ_ID# | ZQQX_ID#
0 | 表3-1
0 | 2023年--2024年末 伊通满族自治县发行的新增地方政府专项债券情况表
0 | [20 empty] | 单位：万元
0 | 债券名称 | 项目名称 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设状态（在所在的状态里面画√号） |  |  | 项目运营情况（完工项目完成的建设内容等文字描述） | 项目形成资产情况（是或者否） | 已取得项目收益 | 备注
0 |  |  | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 | 还本付息方式 |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 | 未开工 | 在建 | 交付使用
| 2023年吉林省政府专项债券（二十五期） | 吉林省伊通满族自治县2018年棚户区（城中村）改造项目（一批）天源热力南地块（一期）建设项目 | 2305989 | 其他领域专项债券 | 1000 | 2023-08-30 | 2.82 | 15年 | 半年付息一次后五年等额还本 | 0699 其他保障性住房 | 18194.78 | 1000 | 16636.0984 | 1000 |  | √ |  |  | 否 | 否
| 2023年吉林省政府专项债券（三十三期） | 伊通满族自治县县城主要街路慢行系统改造及新建明珠桥、乌苏南桥项目工程 | 2371278 | 其他领域专项债券 | 251 | 2023-10-17 | 3.03 | 10年 | 半年付息一次 到期一次性还本 | 99 其他资产 | 1982.239 | 251 | 1981.3178 | 251 |  |  | √ | 慢行系统33468平方米，交通标线4374平方米，明珠桥768平方米，乌苏南桥1267平方米。 | 是 | 否

## 表3-2 新增地方政府一般债券资金收支情况表
0 | DEBT_T_XXGK_CXSRZC | AND T.AD_CODE_GK=220323 AND T.SET_YEAR_GK=2023 AND T.ZWLB_ID='01'
0 | AD_CODE_GK#220323 | AD_CODE#220323 |  | SET_YEAR_GK#2023 | AD_NAME#220323 伊通满族自治县 | SET_YEAR#2023 | ZWLB_ID#01
0 |  | ZQ_NAME# |  | SR_AMT# | GNFL_NAME# | ZC_AMT# | GNFL_CODE# | GNFL_CODE#
0 | 表3-2
0 | 2023年--2024年末 伊通满族自治县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
0 | [5 empty] | 单位：万元
0 | 序号 | 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 |  |  | 2023年--2024年末新增一般债券资金安排的支出
0 |  | 债券名称 | 项目名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
0 | 合计 |  |  | 3976.4337 |  | 3976.4337
| 1 | 2023年吉林省政府一般债券（二期） | 伊通满族自治县福安街、永宁东路、肃慎街、公园街等4条道路新建雨水管线工程 | 398.9375 | 212城乡社区支出 | 398.9375
| 2 | 2023年吉林省政府一般债券（二期） | 伊通满族自治县乡镇生活污水综合治理（四期）项目 | 1000 | 211节能环保支出 | 1000
| 3 | 2023年吉林省政府一般债券（二期） | 伊通满族自治县基础设施(部分道路及生态健身广场)建设工程 | 1300 | 212城乡社区支出 | 1300
| 4 | 2023年吉林省政府一般债券（二期） | 伊通满族自治县基础设施(部分道路及附属设施)建设工程 | 177.4962 | 212城乡社区支出 | 177.4962
| 5 | 2023年吉林省政府一般债券（五期） | 伊通满族自治县污水管网改造建设项目 | 600 | 211节能环保支出 | 600
| 6 | 2024年吉林省政府一般债券（六期） | 伊通满族自治县基础设施（部分道路及附属设施）建设工程 | 200 | 212城乡社区支出 | 200
| 7 | 2024年吉林省政府一般债券（六期） | 伊通满族自治县城区4个出入口排水管网建设项目 | 300 | 212城乡社区支出 | 300

## 表3-2 新增地方政府专项债券资金收支情况表
0 | DEBT_T_XXGK_CXSRZC | AND T.AD_CODE_GK=220323 AND T.SET_YEAR_GK=2023 AND T.ZWLB_ID='02'
0 | AD_CODE_GK#220323 | AD_CODE#220323 |  | SET_YEAR_GK#2023 | AD_NAME#220323 伊通满族自治县 | SET_YEAR#2023 | ZWLB_ID#02
0 |  | ZQ_NAME# |  | SR_AMT# | GNFL_NAME# | ZC_AMT# | GNFL_CODE#
0 | 表3-2
0 | 2023年--2024年末伊通满族自治县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
0 | [5 empty] | 单位：万元
0 | 序号 | 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 |  |  | 2023年--2024年末新增专项债券资金安排的支出
0 |  | 债券名称 | 项目名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
0 | 合计 |  |  | 1251 |  | 1251
| 1 | 2023年吉林省政府专项债券（二十五期） | 吉林省伊通满族自治县2018年棚户区（城中村）改造项目（一批）天源热力南地块（一期）建设项目 | 1000 | 229其他支出 | 1000
| 2 | 2023年吉林省政府专项债券（三十三期） | 伊通满族自治县县城主要街路慢行系统改造及新建明珠桥、乌苏南桥项目工程 | 251 | 229其他支出 | 251