伊通满族自治县2023年度县域商业

建设行动项目工作实施方案

加快发展县域商业体系建设是贯彻落实科学发展观，实现对传统产业改造升级，提高经济运行质量和效益的一项战略措施。为更好发挥县域商业的推动与引领作用，进一步加快经济结构调整和发展方式转变，构建搞活流通扩大消费长效机制，保持内外贸易平稳较快发展，根据《财政部办公厅 商务部办公厅 国家乡村振兴局关于支持实施县域商业建设行动的通知》（财办建〔2022〕18号）及《吉林省2023年度县域商业建设行动项目资金使用方案》（吉商建〔2023〕1号）文件要求，为进一步加强项目资金管理、提高使用效益，扎实开展伊通满族自治县县域商业建设行动，制定本方案。

- 实施目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实党中央、国务院决策部署,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,分层分类,因地制宜,实事求是,以渠道下沉和农产品上行为主线,推动资源要素向县域市场倾斜,畅通农产品进城和工业品、农用物资下乡双向流通网络,推动县域商业高质量发展,实现农民增收与消费提质良性循环。

（二）基本原则

市场主导,政府引导。发挥市场在资源配置中的决定性作用,坚持需求导向,遵循市场经济规律,激发企业在开拓县域市场、构建流通网络体系中的主体活力和内生动力,推动流通网络体系不断健全完善。强化政府对县域商业体系建设的宏观指导、组织、协调和服务,发挥公共财政和产业政策的引导作用,建立公益性保障机制,调动企业的积极性和创造性。

因地制宜,实事求是。综合考虑区域差异、人口分布、市场需求、生态保护等因素,合理确定商业网点布局、功能业态、数量规模、辐射范围等建设内容,立足实际、适度超前、侧重服务,重在补短板、强弱项,不搞大拆大建,避免商业过剩和同质化竞争。

创新赋能,融合发展。贯彻新发展理念,集聚技术、项目和资源要素,着眼现代流通发展方向,加强现代流通方式推广和经销模式创新,培育新型、特色、个性化商业模式,推动一二三产业融合发展。

横向协同,纵向推动。建立部门协调联动机制,加强横向协作,整合政策资源,形成工作推进合力。以县为主体,加强统筹和领导,集聚多方资源,因地制宜系统推进县域商业体系建设,确保区域发展有力有效。

（三）发展目标

以县乡村商业网络体系和农村物流配送“三点一线”为建设重点,以消费品、农用物资下行和农产品上行为主线,提质布局县域商业网点、不断丰富载体功能业态、培育壮大市场经营主体、持续优化农村消费环境、全面提升安全消费水平,到2025年,建立形成以县城为中心、乡镇为重点、村为基础、分工合理、布局完善的一体化县域商业网络体系。

——网点布局合理。适应农村居民分层分类消费需求,推动城区商圈(商业集聚区)提档升级,建设改造一批乡镇商贸中心和村级便民商店,到2025年,基本实现城区有商圈(商业集聚区)、乡镇有商贸中心、村村有便民商店,形成县乡村联动、高中低搭配、各层级衔接互补的县域商业网点布局。

——功能业态完备。顺应城乡融合发展趋势,以城镇为发展重点,提升设施环境和服务功能,引导商旅文体业态集聚,带动县域消费升级，丰富乡村消费市场,保障农民基本生活服务和消费需求,吸引城市居民下乡消费,逐步实现农村商业功能与生产生活、生态功能协调发展。

——市场主体多元。支持农村商贸流通企业数字化、连锁化转型升级,向供应链服务企业转变,加强与生产商、供应商、新型农业经营主体等对接,延伸提供物流、营销、信息、金融等集成服务;扩大农村电子商务覆盖面,培育农村新型商业带头人。到2025年,培育一批县域商贸流通骨干企业,在保供稳价、促进农村消费等方面发挥带头作用。

——双向物流畅通。将农村物流体系建设与农村电商、农村消费结合起来,加强物流资源整合,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,提高乡村快递通达率,畅通消费品、农用物资下乡和农产品进城渠道,连接城乡生产与消费。到2025年,基本实现乡镇快递服务网点和村级寄递服务全覆盖。

——消费安全便利。严把从农田到餐桌的每一道关口,加强农村食品安全和农资市场监管。突出重点领域,围绕与农民生产生活密切相关的产品,加大侵权假冒行为打击力度。紧盯薄弱环节,加强农村流动经营场所秩序规范。到2025年,推动县域消费环境实现大幅改观。

二、时间进度安排

（一）组织启动阶段（2023年4月—2023年5月）

1.制定方案。制定伊通满族自治县县域商业建设行动实施方案，成立伊通满族自治县县域商业建设行动工作领导小组，按照相关规定及时开展各项工作，有序推进实施。

2.正式启动。对各项目开展遴选及招投标手续，选择相应承接企业。

（二）重点实施阶段（2023年8月—2023年12月）

完成1个县域物流中心建设改造，完成伊通满族自治县数据赋能大数据建设，完成支持农产品上行项目，按照商务部等三部委明确的5个支持方向、全面完成“三个覆盖”和“7项约束性指标”。（2024年1月—2024年12月）完成改造乡（镇）物流快递站，改造乡（镇）商贸中心，完成农产品商品化预处理中心建设，完成集贸市场改造。

（三）整改提升阶段（2025年1月至6月）

县域商业建设行动全部实施完成后，组织开展全面自查和验收，发现问题，及时整改。

（四）总结验收阶段（2025年7月至12月）

依据国家及省级要求，对县域商业建设行动指标完成情况、绩效情况等进行全面的梳理和总结，查找不足，总结经验，形成县域商业建设行动工作完善的经验模式，为绩效评价做好准备工作。

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立伊通满族自治县县域商业建设行动领导小组（以下简称领导小组），由政府主要领导任组长，相关县级领导任副组长，各相关部门及乡镇主要领导为成员，统筹指导全县县域商业建设工作，审议决定项目实施过程中的重大事项，协调解决遇到的重大问题，督促和检查项目推进及政策配套落实情况。领导小组办公室设在县商务局，具体负责综合协调及县域商业建设行动工作的整体推进。

（二）强化资金管理。建立完善的县域商业建设行动资金与项目管理制度，加强对项目事中事后的监督检查，公开项目申报、评审、评估等环节的工作，接受社会监督，加强对项目的动态监管，保证项目的资金安全。

（三）加大扶持力度。县财政部门要统筹安排县域商业建设行动发展专项配套资金，用于扶持和引导商贸企业转型升级。

（四）规范行业监管。与国家商务部和省商务厅做好沟通对接。做好县域商业建设行动项目建设、运行状况等监督检查和调查统计工作，及时总结推广好经验、好做法，加大对典型乡镇、典型企业的宣传力度。做好县域商业建设行动绩效评估工作，大力推动伊通满族自治县县域商业健康有序发展。

附件：1.伊通满族自治县县域商业建设行动工作领导小

组成员名单

- 2.伊通满族自治县县域商业建设行动项目资金

- 管理办法

3.伊通满族自治县县域商业项目清单

附件1

伊通满族自治县县域商业建设行动工作领导小组成员名单

组  长：叶永兴  县委副书记、县长

副组长：刘怀辉  县委常委、副县长

艾四化  副县长

成  员：杨  明  县商务局局长

黄大坤  县工信局局长

孟凡例  县纪委副书记、监委副主任

王学锋  县财政局局长

董  富  县审计局局长

陈  晓  县人社局局长

刘万旭  县农业农村局局长

孙  光  县市监局局长

马立国  县发改局局长

刘春来  县融媒体中心主任

关  兵  县乡村振兴局局长

李贵宾  县文广旅局局长

于明俊  移动公司总经理

杨  悦  联通公司总经理

张兴丽  电信公司总经理

王永亮  邮政公司副总经理

各乡镇、街道行政主要领导

领导小组下设办公室，办公室设在县商务局，办公室主任由县商务局局长杨明兼任。

附件2

伊通满族自治县县域商业建设行动项目

资金管理办法

为扎实有效地开展我县县域商业建设项目，合理使用中央财政专项支持资金，保障资金安全、高效运行。依据《吉林省2023年度县域商业建设行动项目资金使用方案》（吉商建〔2023〕1号）特制定本资金管理办法。

一、基本原则

（一）公平竞争，公开透明。专项资金使用必须严格遵守有关法律、法规和相关规章制度。资金分配通过规范的项目遴选机制，公开项目申报、评审、评估等环节的工作，广泛接受社会监督。

（二）政府引导，示范带动。专项资金的使用管理应符合国家和省、市、县产业政策导向，充分发挥财政资金的引导作用，吸引社会资本投入，调动企业和社会发展电子商务进农村的积极性。

（三）择优扶持，鼓励规范。专项资金优先扶持有效益、有产出、有税源的重点项目，着重鼓励和引导全县电子商务及配套服务行业规范经营，诚实守信，做大做强。

（四）创新机制，高效科学。专项资金使用必须以提高资金使用效益为基本导向，增强资金分配使用的绩效观念，加强对资金使用的监督管理。

二、支持范围及标准

国家专项资金669万元，资金安排如下：

（一）补齐县域商业基础设施短板

1.改造乡（镇)商贸中心

（1）支持内容。中央财政补助资金主要补助室内简易装修和购买商品排列展示架、购物筐或购物车、电子收款机（POS机）、电脑、打印机、冷（冰）柜等设备设施；小（微）型打包机、真空塑封机等初级农产品商品化预处理设备设施。商品进、销、存信息管理服务系统（ERP）。

（2）补助资金。单个乡（镇）大中型超市可按补助比例不高于项目投资总额的50%的标准给予支持、但补助上限不超过20万元。被纳入乡（镇）商贸中心予以支持的乡（镇）大中型超市只能在乡（镇）商贸中心和乡（镇）大中型超市两项支持政策中任选一项支持政策，不得重复支持。安排资金50万元。

（3）建设时限。2024年1月-2024年12月。

2.数据赋能服务。此项目为政府购买服务项目。

（1）支持内容。实施数据赋能项目须实现的基本功能是：能捕捉全域商业数据，动态跟踪县、乡、村三级地域零售、产业、电商、物流、服务、农产品流通等网点网络建设，明确区位、数量、规模、业态功能、服务等商业数据，指导当地产业链上下游合理布局，及时满足消费市场需求；建立大宗农产品流通、农产品网络零售等统计指标。

（2）补助资金。政府购买服务可全额补助，合作协议须明确一次购买应服务3年以上，按有关规定组织招标采购、最高补助金额不超过60万元。安排资金60万元。

（3）建设时限。2023年8月-2023年12月。

3.改造乡（镇）集贸市场

（1）支持内容。要补助地面硬化、厅棚、水电、集贸市场辅助道路系统及消防设施、停车设施、服务设施改造升级，建设完善无障碍设施设备，对食品、服装、日用品、农资等销售合理分区。设立公益性农产品销售区，为农民自产农副产品交易提供便利。乡（镇）集贸市场应按照《乡镇集贸市场规划设计标准》（CJJ/T87）进行改造，改造完成后应达到相应标准。

（2）补助资金。乡（镇）集贸市场补助比例不超过项目投资总额的50%的标准给予支持，补助总额上限不超过50万元；对市场主体缺位、乡（镇）急需改造的，县政府可补助乡（镇）政府按照公益性市场标准进行改造，但补助额度或比例不变。被纳入乡（镇）商贸中心予以支持的乡（镇）集贸市场两项支持政策中任选一项支持政策，不得重复支持。安排资金50万元。

（3）建设时限。2023年8月-2024年12月。

（二）完善县乡村三级物流配送体系

1.建设县级物流配送中心

（1）改造内容。县级物流配送中心改造主要支持冷链物流仓储设备、设施、作业场地建设，服务功能升级两项内容。其中，设备、设施及作业场地建设，中央财政补助资金主要补助室内简易装修，按作业类型实现收货区、仓储区、拣选区、发货区等区块分区作业；根据消防安全、防淹排水等有关要求对地面进行硬化改造，配备消防安全、防淹排水等相关的设施（参照GB/T28581和GB/T21072标准实施）。服务功能升级，主要补助仓库、冷库的改造升级，补助购买货架、托盘、分拣、配送车辆等设备设施。

（2）补助资金。县级物流配送中心补助比例不超过项目投资总额的50%的标准给予支持，补助总额上限不超过300万元，其中用于服务功能升级的补助资金，不得低于该项目补助总额的70%。安排资金300万元。其中县级快递分拣配送中心支持金额80万元，县级冷链物流配送中心支持金额220万元。

（3）建设时限。2023年8月-2023年12月。

2.改造14个乡（镇）快递物流站

（1）支持内容。乡（镇）物流配送站改造主要支持作业场地建设、服务功能升级两项内容。其中，作业场地改造，中央财政资金主要补助室内简易装修，有场地条件的应按作业类型实现收货区、仓储区、拣选区、发货区等区块分区作业；根据消防安全、防淹排水等有关要求对地面进行硬化改造，配备消防安全、防淹排水等相关的设施（参照GB/T28581和GB/T21072标准实施）。服务功能升级，主要补助小型仓库改造和补助购买货架、手持数据终端（PDA）或库采仪智能终端机、冷（冰）柜等设备设施。

（2）补助资金。每个乡（镇）物流配送站可按补助比例不超过项目投资总额的50%的标准给予支持、但补助上限不超过10万元。安排资金80万元。

（3）建设时限。2024年1月-2024年12月。

（三）支持农产品上行功能

1.改造农产品商品化预处理中心

农产品商品化预处理中心在县城改造的不超过1个；在乡（镇）改造的不得超过4个，单个乡（镇）改造数量不超过1个。

（1）支持内容。农产品商品化预处理中心重点支持作业场地建设、服务功能升级两类改造项目。其中，作业场地改造，中央财政补助资金主要补助室内简易装修、实现不同商品和服务类型分区作业；对仓库进行冷藏及通风储藏改造；根据消防安全、防淹排水等有关要求对地面进行硬化改造，配备消防安全、污水处理等相关的设施。服务功能升级，主要补助购买电脑、打印机、装卸等设备设施；配备中（小）型清洗机、烘干机、打包机、真空塑封机等初级农产品商品化预处理设备设施；出入库信息数字化管理服务系统。

（2）补助资金。农产品商品化预处理中心按补助比例不超过项目投资总额的50%的标准给予支持，补助上限不超过100万元。安排资金80万元

（3）建设时限。2023年8月-2024年12月。

2.支持农产品上行

（1）支持内容。渠道建设主要支持参与企业开展线上线下促销活动的场地租赁、展台搭建等建设内容。

（2）补助资金。在项目周期内，开展线下促销活动补助上限不超过49万元。安排资金49万元。

（3）建设时限。2023年8月-2024年12月。

三、项目实施及资金拨付

（一）项目组织实施。县政府成立伊通满族自治县县域商业建设行动项目领导小组，领导小组下设办公室在县商务局，负责推进全县商业建设工作，严格按照公开招投标、专家评审或政府采购程序进行，公开透明实施项目。中标企业严格按照招标合同的条款要求、时限要求实施项目，如物流配送中心、农产品商品化预处理中心、乡镇商贸中心改造。等无法招标的项目按照以奖代补的方式进行。

（二）项目验收申请。项目建成后，项目实施企业向县域商业建设行动项目领导小组办公室提出验收申请，并按要求提供相关证明材料。

（三）项目验收审核。县域商业建设行动项目领导小组办公室根据企业申报的验收申请对已建项目进行实地核查、评审和验收，按照“实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效”的原则，通过实地评审和部门会审的方式，对每个项目给出“合格”或“不合格”的结论。对验收合格项目和拟补助资金在伊通满族自治县政府网站上进行公示。

（四）资金拨付。对验收合格并在公示期已满无异议的项目，由项目实施企业向县域商业建设行动项目领导小组办公室提出资金拨付申请和相关证明材料，经县县域商业建设行动项目领导小组同意后，由县财政部门拨付。

（五）绩效评估。按照统一要求，对工作完成情况进行全面检查，查缺补漏，根据绩效评估指标对开展项目实施和资金使用情况进行绩效评估，接受国家、省的评估和验收。

（六）建立项目档案。县商务局负责建立健全项目档案，对项目评审、建设、验收、补助等各环节的档案材料进行整理和归档，做到资料详实、手续齐备、程序合规。

四、工作职责和监督管理

（一）伊通满族自治县县域商业建设行动项目领导小组办公室代表县政府承担对项目资金使用和监管责任。负责对项目跟踪、检查与推进，确保项目建设质量；对项目进行审核、验收和监管；向县政府及上级有关部门通报项目建设情况。

（二）项目实施单位负责如实提供相关的审批资料，制定项目投资预算，落实项目实施的条件和配套资金，负责项目的具体实施，对专项资金进行财务管理和会计核算，接受领导小组的监督检查和验收，按要求提供项目执行情况的报告及附属材料。

（三）项目实施单位必须具有健全的财务管理机构，建立严格的财务管理制度和配备合格的财务管理人员，按照国家有关财务、会计制度的规定进行账务处理，严格按照规定使用资金，并自觉接受上级商务、财政、审计等部门的监督检查。

（四）领导小组成员单位应当按照国家档案管理有关规定妥善保管申请和审核资料，以备核查。

（五）对于违反财经纪律，弄虚作假、截留、挪用、挤占项目经费的行为，由县域商业领导小组办公室给予通报、停止拨款、取消再申报资格等处罚，并按《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令427号）等有关法律法规进行严肃处理。

本办法由县域商业建设行动项目领导小组办公室负责解释，未尽事宜由县商务局请示县域商业建设行动项目领导小组办理。

| 伊通满族自治县县域商业项目清单 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 总投资额 （万元） | 奖补金额 （万元） | 建设内容 | 建设 周期 | 实现功能 |
| 1 | 2023 | 伊通满族自治县 | 改造1-5个农产品商品化预处理中心 | 改造 | 待招标评审后确定 | 160 | 80 | 支持购置相应商品化预处理设备设施，支持对场地/房屋进行相应改造 | 1年 | 带动周边农户和脱贫户增收就业 |
| 2 | 2023 | 伊通满族自治县 | 改造县级物流中心建设项目（1个） | 改造 | 待招标评审后确定 | 600 | 300 | 支持冷链物流仓储设备设施、作业场地、简易装修等进行相应改造。 | 1年 | 按照《县域商业建设指南》标准要求，结合本地实际，实现相应建设类型功能，提高统仓共配率 |
| 3 | 2023 | 伊通满族自治县 | 改造14个物流配送站 | 改造 | 待招标评审后确定 | 160 | 80 | 支持购置相应物流快递设备设施、对有关场地进行相应改造等建设改造内容 | 1.5年 | 实现由县到乡镇、村屯的快递物流服务，增强对乡村的辐射能力 |
| 4 | 2023 | 伊通满族自治县 | 改造3个商贸中心 | 改造 | 待招标评审后确定 | 100 | 50 | 支持超市购置便利化服务设备设施及管理服务软件系统。 | 1.5年 | 按照《县域商业建设指南》要求，结合本地实际，实现相应建设类型功能，为周边乡镇、村屯居民生活消费提供一站式服务 |
| 5 | 2023 | 伊通满族自治县 | 改造1个集贸市场 | 改造 | 待招标评审后确定 | 50 | 50 | 对食品、服装、日用品、农资等销售合理分区，设立公益性农产品销售区。 | 1.5年 | 按照《县域商业建设指南》要求，结合本地实际，实现相应建设类型功能，为农民自产农副产品交易提供便利 |
| 6 | 2023 | 伊通满族自治县 | 农产品上行 | 新建 | 待招标评审后确定 | 49 | 49 | 组织参加至少三次线下展会，拍摄农产品宣传片，开通县域商业公众号等。 | 3年 | 进一步促进农户持续增收、提升区域品牌价值，带动农村重点产品、产业的品牌建设和产业发展。 |
| 7 | 2023 | 伊通满族自治县 | 伊通满族自治县数据赋能建设项目 | 新建 | 待招标评审后确定 | 60 | 60 | 支持政府购买县域商业大数据采集、统计分析等服务，一次性购买、服务5年以上等内容 | 1年 | 为政策决策提供参考、为企业发展赋能、每季度至少提供一份县域商业发展情况报告 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1229 | 669 |  |  |  |